# УТВЕРЖДАЮ

# Директор ОСП «Трамвайный парк №1»

# Блохин О.В. ____________________

# ПЛАН

## подготовки к отопительному периоду 2026/2027годов

## Наименование подразделения: ОСП «Трамвайный парк №1»

Адрес: Московский пр., д. 83

- Общие сведения

Инженерное оборудование:

| Наименование | Кол-во | Наименование ресурсоснабжающей организации/ обслуживающей организации |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальный тепловой пункт | 4 | Котельная парка/ Обслуживается собственными силами |
| Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) | - | - |
| Вид системы горячего водоснабжения | Закрытая | Котельная парка/ Обслуживается собственными силами |
| Горячее водоснабжение | 1 | Котельная парка/ Обслуживается собственными силами |
| Подземные тепловые сети (при наличии) | 205м | Котельная парка/ Обслуживается собственными силами |
| Водомерный узел | 3 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»/ Обслуживается собственными силами |
| Насос системы холодного водоснабжения | - | - |
| Тепловой ввод | - | - |
| Водопроводный ввод | 3 | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» |
| Электрический ввод | 2 | ПАО «Россети Ленэнерго» |
| Газоснабжение | 1 | ГРО «ПетербургГаз» |
| Система АППЗ и дымоудаления | 7 ед. (система дымоудаления отсутствует) | ООО «Бизнесгрупп» |

- Результаты эксплуатации прошедшего отопительного периода:

| № п/п | Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования | Кол-во неисправностей | Причина возникновения неисправностей (аварий) | Отметка о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопительный период 2025/2026 года, продолжительность - 224 дней, средняя температура наружного воздуха - 0,97 °С |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - |

3. Мероприятия и виды работ по подготовке к отопительному периоду

2026/2027 годов

| № п/п | Наименование мероприятий, виды работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию |  | Единицы измерения | Всего по плану | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли |  | м2 | 20 | 01.08.2026 |
| 2. | Ремонт чердачных помещений, в том числе: |  | - |  |  |
|  | утепление (засыпка) чердачного перекрытия |  | м2 | - | - |
|  | изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков |  | п.м. | 100 м2 | 01.07.2026 |
| 3. | Ремонт фасадов, в том числе: |  | - |  |  |
|  | ремонт и покраска |  | м2 | 30 | 01.07.2026 |
|  | герметизация швов |  | п.м. | - | - |
|  | ремонт водосточных труб |  | шт. | 1 | 01.07.2026 |
|  | утепление оконных проемов |  | шт. | - | - |
|  | утепление дверных проемов |  | шт. | - | - |
| 4. | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  | - |  |  |
|  | изоляция трубопроводов |  | п.м. | - | - |
|  | ремонт дренажных и водоотводящих устройств |  | п.м. | - | - |
| 5. | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: |  | м2 |  |  |
|  | отмосток |  | шт. | 1 | 01.08.2026 |
|  | приямков |  | шт. | - | - |
| 6. | Ремонт инженерного оборудования, в том числе: |  | - |  |  |
|  | 6.1 | центрального отопления: | - |  |  |
|  |  | радиаторов | шт. | - | - |
|  |  | трубопроводов | п.м. | 20 | 01.08.2026 |
|  |  | запорной арматуры | шт. | 4 | 01.08.2026 |
|  |  | промывка и опрессовка | шт. | - | - |
|  | 6.2 | горячего водоснабжения: | - |  |  |
|  |  | трубопроводов | п.м. | - | - |
|  |  | запорной арматуры | шт. | - | - |
|  |  | промывка и опрессовка | шт. | - | - |
|  | 6.3 | водопровода: | - |  |  |
|  |  | ремонт и замена арматуры | шт. | - | - |
|  |  | ремонт и изоляция труб | п.м. | - | - |
|  |  | ремонт насосов подкачки | шт. | - | - |
|  |  | ремонт и подготовка водомерного узла | шт. | - | - |
|  | 6.4 | канализации: | - |  |  |
|  |  | ремонт трубопроводов | п.м. | 15 | 01.07.2026 |
|  |  | ремонт колодцев | шт. | 23 | 01.08.2026 |
|  |  | промывка системы | шт. | 4 | 01.08.2026 |
|  |  | световая электропроводка | п.м. | - | - |
|  |  | силовая электропроводка | п.м. | - | - |
|  |  | вводные устройства | шт. | - | - |
|  |  | электрощитовые | шт. | - | - |
|  |  | электродвигатели | шт. | - | - |
| 7. | Обеспеченность объекта: |  | - |  |  |
|  | пескосоляной смесью и химреагентами |  | т |  |  |
|  | инструментом и инвентарем для зимней уборки территории |  | шт. | 107 |  |
| 8. | Прочие мероприятия: |  | - |  |  |
| 8.1 | Проведение испытаний подземных тепловых сетей (при наличии) |  | п.м |  |  |
| 8.2 | Проведение шурфовки подземных тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб (при наличии) |  | п.м | - | - |
| 8.3 | Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт |  | шт. | - | - |
| 8.4 | Проведение дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения |  | шт. | - | - |
| 8.5 | Обеспечение отбора проб воды из системы горячего водоснабжения |  | шт. | 1 | В соответствии с графиком |
| 8.6 | Обеспечение проведения обследования дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом |  | шт. | 2 | 01.08.2026 |
| 8.7 | Обеспечение проведения периодической поверки узла учета тепловой энергии |  | шт. | - | - |
| 8.8 | Обеспечение поверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте |  | шт. | 40 | 01.08.2026 |
| 8.9 | Оформление документов в соответствии с пунктом 11 требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, указанных в приказе Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» |  |  |  | 01.09.2026 |

________________________________________________________________